VERTRAULICHER GRÜNDERENTWURF

# Businessplan und Compliance-Blueprint

Parkplatz-Sharing-Plattform für private und gewerbliche Stellflächen – Deutschland-Pilot mit international skalierbarer Architektur

Arbeitsstand: 16. Juli 2026

Wichtiger Hinweis Dieses Dokument ist ein strategischer und technischer Arbeitsentwurf. Es ersetzt keine individuelle Rechts- oder Steuerberatung. Vor dem öffentlichen Start müssen Vertragswerk, Zahlungsfluss, Datenschutz-Folgenabschätzung, DAC7/PStTG-Einordnung, Umsatzsteuerlogik und Versicherungsschutz von spezialisierten Beratern schriftlich freigegeben werden.

# Inhalt

1. Executive Summary

2. Strategische Ausgangslage

3. Produkt und Nutzererlebnis

4. Rechtliche Lösungsmatrix

5. Geschäftsmodell

6. Zielgruppen und Anwendungsfälle

7. Markt und Wettbewerb

8. Positionierung und Wettbewerbsvorteile

9. Go-to-Market

10. Betrieb, Support und Qualität

11. Risiko- und Kontrollsystem

12. Finanzplanung

13. Kapitalbedarf und Meilensteine

14. KPI-System

15. Zwölf-Monats-Roadmap

16. Entscheidungen vor Entwicklungsstart

17. Quellen und Referenzen

# 1. Executive Summary

Die Plattform vermittelt bislang ungenutzte private und gewerbliche Stellplätze an Fahrer, die kurzfristig, wiederkehrend oder langfristig Parkraum benötigen. Anbieter steuern Preis, Verfügbarkeit und Zugangsbedingungen. Buchung, Kommunikation, Zahlung, Rückerstattung und Konfliktbearbeitung erfolgen in einer App. Die Plattform bleibt Vermittlerin; der eigentliche Parkplatznutzungsvertrag kommt zwischen Anbieter und Fahrer zustande.

Zentrale Gründungsentscheidung Nicht sofort flächendeckend starten. Zuerst in Frankfurt am Main eine hohe Angebotsdichte in wenigen Mikrogebieten aufbauen: Messe/Europaviertel, Flughafen- und Bahnhofsumfeld, Kliniken, Veranstaltungsorte und dicht bewohnte Quartiere. Erst nach nachgewiesener Liquidität von Angebot und Nachfrage auf weitere Städte ausrollen.

| Dimension | Empfehlung |
| --- | --- |
| Kernmodell | Zweiseitiger Marktplatz: Anbieter stellt Stellfläche bereit; Fahrer bucht; Plattform vermittelt und wickelt technisch ab. |
| Monetarisierung | Transaktionsgebühr auf bezahlte Buchungen, B2B-SaaS für Immobilienpartner, optionale Mitgliedschaft und später API-/Versicherungsumsätze. |
| Rechtliche Leitplanke | Nur Eigentümer oder nachweislich berechtigte Nutzer dürfen öffentlich anbieten. Kostenloses Teilen beseitigt eine erforderliche Vermietererlaubnis nicht. |
| MVP | Suche, Inserat, Verfügbarkeit, Buchung, Marktplatzzahlung, Chat, Check-in/out, Storno, Bewertungen, Support- und Moderations-Backoffice. |
| Erfolgslogik | Lokale Dichte, zuverlässige Verfügbarkeit, einfache Zufahrt, schnelle Rückerstattung und institutionelle Angebotsquellen sind wichtiger als eine große Zahl inaktiver Registrierungen. |
| Planungsziel | Im Basisszenario operativer Break-even nach Erreichen mehrerer Städte und hoher Wiederbuchungsrate; alle Zahlen sind Annahmen, keine Prognose. |

# 2. Strategische Ausgangslage

## 2.1 Das zu lösende Problem

Fahrer verlieren Zeit durch unklare Verfügbarkeit, unpassende Zufahrten und fehlende Vorabreservierung.

Private Tiefgaragen, Bürostellplätze, Hotelplätze und Stellflächen von Wohnanlagen bleiben regelmäßig zeitweise ungenutzt.

Bestehende Lösungen konzentrieren sich häufig auf Parkhäuser, einzelne Standorte oder langfristige Vermietung; die lokale, flexible Freigabe einzelner Stellplätze ist fragmentiert.

Eigentümer und Verwalter verfügen oft nicht über eine einfache digitale Lösung für temporäre Freigaben, Zutritt, Abrechnung und Nachweise.

Informelle Koordination über Messenger verursacht Datenschutz-, Haftungs- und Zuverlässigkeitsprobleme.

## 2.2 Marktbegründung

Deutschland verfügte zum 1. Januar 2026 über rund 49,49 Millionen zugelassene Personenkraftwagen. Das allein beweist noch keinen adressierbaren Markt, zeigt aber die große Grundgesamtheit potenzieller Fahrer. Der Bund benennt fehlende Information über Parkplatzverfügbarkeit als Ursache von Parksuchverkehr. Für den Businessplan wird deshalb bewusst keine ungesicherte Top-down-Milliardenmarktzahl verwendet; die Planung basiert auf buchbaren Stellplätzen, Buchungsfrequenz und durchschnittlichem Buchungswert.

Quellen: Kraftfahrt-Bundesamt, Fahrzeugbestand 1. Januar 2026; BMDV, Perspektiven für den Stadtverkehr der Zukunft.

# 3. Produkt und Nutzererlebnis

## 3.1 Produktversprechen

„Finde einen verlässlich verfügbaren privaten oder gewerblichen Stellplatz nahe deinem Ziel, buche ihn in wenigen Sekunden und erhalte erst nach Bestätigung die genaue Zufahrt und die erforderlichen Zugangsdaten.“

## 3.2 Angebotsarten

| Angebotsart | Beschreibung | MVP-Status |
| --- | --- | --- |
| Sofortbuchung | Anbieter definiert feste Verfügbarkeit und Regeln; Buchung wird automatisch bestätigt. | Ja |
| Buchungsanfrage | Anbieter bestätigt innerhalb eines festgelegten Zeitfensters. | Ja, nur für Sonderfälle |
| Wiederkehrende Buchung | Zum Beispiel werktags 8–18 Uhr oder jeden Heimspieltag. | Ja, nach Stabilisierung der Einmalbuchung |
| Monatsstellplatz | Laufende Nutzung mit Kündigungsfunktion und klarer Mindestlaufzeit. | Phase 2 |
| Kostenlose Freigabe | Kein Parkplatzpreis; Berechtigung, Haftung und Datenschutz gelten trotzdem. | Ja, als Wachstums- und Community-Funktion |
| Gebäude-Pool | Vermieter/Verwalter schaltet Stellplätze oder Bewohnerfreigaben für ein Gebäude frei. | Pilot mit B2B-Partnern |
| Wallbox | Parken mit optionaler Ladeinformation; Stromabrechnung zunächst über spezialisierten Partner. | Nur Anzeige im MVP |

## 3.3 Nicht verhandelbare Produktprinzipien

1. Die genaue private Adresse und Zugangsdaten werden erst nach bestätigter Buchung angezeigt.

2. Jedes Angebot enthält Fahrzeughöhen-, Breiten- und Längenbeschränkungen sowie Fotos der Zufahrt.

3. Die Plattform zeigt vor Zahlung einen vollständigen Gesamtpreis und die Stornobedingungen.

4. Zahlungen werden ausschließlich über einen regulierten Marktplatz-Zahlungsdienstleister verarbeitet.

5. Bewertungen sind nur nach tatsächlich beendeter Buchung möglich.

6. Standortzugriff erfolgt nur funktionsbezogen und standardmäßig nicht im Hintergrund.

7. Jede Sperrung, Rückerstattung und Moderationsentscheidung wird im Backoffice dokumentiert.

8. Das System wird landweise freigeschaltet; „international“ ist eine Architekturentscheidung, kein unkontrollierter globaler Launch.

# 4. Rechtliche Lösungsmatrix

Antwort auf die zentrale Vermieterfrage Nein: Ein gemieteter Stellplatz darf nicht allein deshalb ohne Zustimmung des Vermieters an Fremde überlassen werden, weil die Nutzung kostenlos ist. § 540 BGB spricht allgemein von der Überlassung des Gebrauchs an Dritte und nicht nur von Untervermietung gegen Entgelt. Eine gelegentliche Nutzung durch persönliche Besucher kann je nach Vertrag und Hausordnung noch zum normalen Gebrauch gehören; ein öffentliches, systematisches Angebot an wechselnde App-Nutzer ist deutlich riskanter und sollte nicht ohne Erlaubnis zugelassen werden.

## 4.1 Rechtssichere Lösung für Mieterstellplätze

| Modell | Zulässige Umsetzung | Nicht zulässige Abkürzung |
| --- | --- | --- |
| Berechtigter Mieter | Upload einer schriftlichen Erlaubnis oder digitaler Abgleich mit einem vom Vermieter freigegebenen Gebäude. | Checkbox „gratis, daher erlaubt“. |
| Landlord Enablement | Vermieter/Verwalter erteilt eine blanketartige Zusatzvereinbarung für definierte Zeiten, Nutzergruppen und Regeln; optional Umsatzbeteiligung. | Vermieter nicht informieren und das Angebot als „Besuch“ bezeichnen. |
| Gebäude-Community | Nur innerhalb einer vom Eigentümer freigeschalteten Anlage; Bewohner geben zugewiesene Plätze zeitweise frei. | Öffentliche Vermarktung durch Bewohner ohne Gebäudefreigabe. |
| Persönlicher Gast | Separates, nicht öffentliches Einladungsfeature für namentlich eingeladene Besucher, soweit Mietvertrag und Hausordnung dies erlauben. | Automatisches Matching mit beliebigen Fremden als angeblicher „Gast“. |
| Kostenlose Freigabe | Nur durch Eigentümer oder nachweislich berechtigte Anbieter; keine Zahlung, aber identische Berechtigungsprüfung. | Annahme, Unentgeltlichkeit beseitige § 540 BGB. |

Strategisch ist die Vermieterzustimmung kein Hindernis, sondern ein B2B-Produkt: Die Plattform bietet Hausverwaltungen eine digitale Stellplatzordnung, Besucherfreigaben, Bewohner-Pools, Erlösbeteiligung, Nachweise und Zutrittssteuerung. Damit wird ein rechtliches Problem zu einem Vertriebskanal und zu einem schwer kopierbaren Angebotsvorteil.

## 4.2 Lösungsmatrix für alle wesentlichen Risiken

| Risiko | Konkrete Lösung | Produkt-/Betriebsmodul |
| --- | --- | --- |
| Unklare Vertragsrolle | Plattform ist Vermittlerin und technische Dienstleisterin. Parkplatznutzungsvertrag zwischen Anbieter und Fahrer; Rollen im Checkout ausdrücklich anzeigen. | Vertragswerk + UI |
| Unberechtigtes Angebot | Anbieterklassifizierung, Berechtigungsgrund, Eigenerklärung, risikobasierter Nachweis, Sperr- und Meldemechanismus. | Onboarding + Backoffice |
| Mieter ohne Erlaubnis | Keine öffentliche Aktivierung ohne Erlaubnis/Whitelist. Landlord-Partnerprogramm und digitales Zusatzblatt. | Supply-Policy |
| WEG-/Hausordnungsverbote | Anbieter muss Teilungserklärung/Hausordnung prüfen; bei Beschwerden Nachweis anfordern und sofort pausieren. | Compliance-Workflow |
| Öffentliche/fremde Flächen | Verbotene Kategorien, Geodaten-Plausibilisierung, Nutzerreporting, Wiederholungssperre. | Moderation |
| Zahlungsdiensteaufsicht | Regulierter Marktplatz-PSP mit Connected Accounts, KYC und Split-Payment; keine Kundengelder auf Firmenkonto oder internes Wallet. | PSP-Integration |
| Privat oder gewerblich | Selbstauskunft plus Schwellen-/Verhaltensprüfung; bei vielen Flächen oder professioneller Tätigkeit Re-Klassifizierung. | Risk Engine |
| Preis- und Verbraucherinformation | All-in-Preis, Anbieterstatus, Rankinggrundsätze, Storno, Laufzeit und Button „zahlungspflichtig buchen“. | Checkout |
| Widerruf/Leistungsbeginn | Juristisch geprüfter Flow für gewerbliche Anbieter; ausdrückliches Verlangen des vorzeitigen Leistungsbeginns, soweit erforderlich. | Checkout + AGB |
| Automatische Verlängerung | Klare Laufzeit, Vorabinformation, digitale Kündigung und Erinnerungen. | Subscription Engine |
| Nicht verfügbarer Platz | Sofortige Rückerstattung, Ersatzsuche, Beweisupload, Host-Sanktion, Auszahlungssperre beim PSP. | Dispute Flow |
| Überziehung | Verlängerungsfunktion, transparentes Überziehungsentgelt, Warnungen und Support; keine pauschal überhöhte Vertragsstrafe. | Booking Engine |
| Schäden/Diebstahl | Nur Flächenüberlassung, kein Verwahrversprechen; Schadensmeldung, Dokumentation, Versicherungskonzept und Haftungsregeln. | AGB + Claims |
| DSA/illegale Inhalte | Notice-and-action, Begründung von Sperren, Beschwerdeweg, Moderationsakte, Kontaktstelle. | Trust & Safety |
| Fake-Bewertungen | Bewertung nur mit booking_id nach Check-out; Missbrauchsprüfung und Einspruchsverfahren. | Review Service |
| Adresse/Einbruchrisiko | Vor Buchung nur ungefähre Kartenposition; genaue Adresse und Zutritt zeitlich begrenzt freigeben. | Privacy by Design |
| Standorttracking | Nur foreground und anlassbezogen; manuelle Suche als Alternative; keine Werbeprofile ohne Einwilligung. | Mobile Permissions |
| Kennzeichen | Nur bei Zugangskontrolle/Identifikation; verschlüsselt, nicht öffentlich, definierte Löschfrist. | Data Model |
| Ausweisdaten | Prüfung durch PSP/Ident-Anbieter; Plattform speichert möglichst nur Status und Referenz. | KYC |
| Cookies/SDKs | Notwendige Technologien getrennt; Analytics/Marketing erst nach wirksamer Einwilligung; Consent-Protokoll. | Consent Management |
| DAC7/PStTG | Steuerdaten strukturiert beim Onboarding erheben, quartalsweise aggregieren, jährliche Meldedatei und Anbieterinformation. | Tax Module |
| Umsatzsteuer/Rechnung | Steuerstatus pro Anbieter, getrennte Rechnungslogik, keine pauschale Annahme; Steuerberater-Sign-off. | Billing |
| Cyberangriff | MFA, RBAC, Verschlüsselung, Secrets-Management, Pen-Test, Backups, Incident-Response. | Security |
| Barrierefreiheit | WCAG-orientiertes Design, Screenreader, Fokus, Kontrast und verständliche Fehlermeldungen ab Sprint 1. | Design System |
| Wallbox/Strom | Im MVP nur Ausstattung; verbrauchsabhängige Abrechnung ausschließlich über spezialisierten Ladepartner. | Scope Control |
| Internationalisierung | Länder-Feature-Flags, lokale Vertrags-/Steuer-/Zahlungsprüfung vor Freischaltung. | Country Launch Gate |

## 4.3 Freigabe-Gates vor öffentlichem Start

1. Fachanwalt bestätigt Vertragsrollen, Anbieterbedingungen, Verbraucherflow, Storno, Haftung und DSA-Prozess.

2. Steuerberater bestätigt PStTG/DAC7-Datensatz, Rechnungslogik und Umsatzsteuerbehandlung.

3. Zahlungsdienstleister bestätigt den konkreten Marktplatzfluss und die Verantwortlichkeit für KYC, Payouts, Refunds und Chargebacks.

4. Datenschutzberater prüft Verzeichnis, Auftragsverarbeiter, Löschkonzept, Einwilligungen und Erforderlichkeit einer DSFA.

5. Versicherungsmakler bestätigt Betriebshaftpflicht, Tech-E&O, Cyberdeckung und optionalen Buchungsschutz.

6. Penetrationstest und Wiederherstellungstest sind bestanden.

7. App-Store-Datenschutzerklärungen stimmen mit dem tatsächlichen SDK- und Dateninventar überein.

# 5. Geschäftsmodell

## 5.1 Erlösquellen

| Erlösquelle | Empfohlenes Modell | Strategischer Zweck |
| --- | --- | --- |
| Transaktionsgebühr | Blended Take Rate von etwa 16–20 % des Buchungswerts; genaue Aufteilung zwischen Fahrer und Anbieter in Preisexperimenten testen. | Kernumsatz |
| B2B-SaaS | Monatliche Gebühr je verwaltetem Stellplatz oder Gebäude plus reduzierte Transaktionsgebühr. | Planbarer Umsatz und institutionelles Angebot |
| Frequent-Parker-Mitgliedschaft | Monatsabo mit reduzierter Servicegebühr, Reservierungsvorteilen oder Supportpriorität. | Bindung und Wiederbuchung |
| Premium für Anbieter | Preisoptimierung, Kalenderintegration, Statistiken, schnellere Auszahlung soweit PSP-seitig zulässig. | ARPU-Steigerung |
| API/Distribution | Provisionen aus Integrationen in Navigation, Events, Hotels, Arbeitgeber- und Reiseplattformen. | Skalierbare Nachfrage |
| Versicherungs-/Ladepartner | Vermittlungs- oder Revenue-Share-Modell, erst nach regulatorischer und vertraglicher Prüfung. | Zusatzumsatz |
| Kostenlose Buchungen | Keine Transaktionsgebühr; dienen Supply-Aufbau, Community und späterer Konversion. | Netzwerkeffekt |

## 5.2 Preisempfehlung zum Start

Für den Pilot sollte die Plattform den Gesamtpreis nicht durch zu viele Gebühren unverständlich machen. Empfohlen ist ein klarer All-in-Preis. Intern kann die Marge auf Anbieter- und Fahrerseite verteilt werden. Ein Starttest könnte mit 10 % Anbieterprovision und 8 % Fahrer-Servicegebühr erfolgen; die endgültige Struktur ist durch A/B-Tests, PSP-Kosten und Verbraucherrecht zu validieren. Kostenlose Angebote bleiben tatsächlich kostenlos.

# 6. Zielgruppen und Anwendungsfälle

| Segment | Bedarf | Angebot/Message |
| --- | --- | --- |
| Wohnungseigentümer | Einnahmen aus ungenutztem Stellplatz. | Preis und Zeiten selbst bestimmen; exakte Adresse bleibt geschützt. |
| Berechtigte Mieter | Freigabe während Arbeit, Urlaub oder Wochenenden. | Digitale Vermieterfreigabe oder Teilnahme an freigeschaltetem Gebäude. |
| Hausverwaltungen/Vermieter | Besucherparken, Leerstandsmonetarisierung, weniger Chaos. | Gebäude-Dashboard, Regeln, Erlösbeteiligung, Nachweise. |
| Büros/Hotels/Praxen | Auslastung außerhalb eigener Kernzeiten. | Kalender, Kontingente, Rechnung, Zutritt, B2B-Support. |
| Pendler | Verlässlicher Platz nahe Bahnhof oder Arbeitsplatz. | Wiederkehrende Buchung und Monatsoption. |
| Eventbesucher | Planbarkeit vor Messe, Stadion oder Konzert. | Vorabreservierung, Fußweg, klare Zufahrt. |
| Klinikbesucher/Patienten | Zeitkritische, stressarme Ankunft. | Nähe, barrierearme Filter und Verlängerung. |
| Reisende | Mehrtagiges Parken nahe Flughafen/Bahnhof. | Langzeitpreis, Sicherheits- und Zugangsdetails. |

# 7. Markt und Wettbewerb

Es existieren bereits relevante Anbieter. ParkBee erschließt digital zugängliche Parkflächen von Gebäuden und Unternehmen; Mobypark vermittelt vorab buchbare Stellplätze; JustPark bietet private und gewerbliche Stellplätze sowie stunden- und monatsweise Buchungen an. Die Idee ist daher nicht „noch nie dagewesen“. Erfolg erfordert eine fokussierte Differenzierung, bessere lokale Angebotsdichte und ein B2B2C-Modell für Wohnanlagen.

| Wettbewerbsgruppe | Stärke | Angriffspunkt der neuen Plattform |
| --- | --- | --- |
| Parkhaus-/Operator-Netzwerke | Professioneller Zutritt, große Kontingente. | Einzelstellplätze, Wohnanlagen und Community-Pools flexibler erschließen. |
| Peer-to-Peer-Marktplätze | Bekanntes Vermietungsmodell und bestehende Nachfrage. | Rechtliche Berechtigungsprüfung, exakte Verfügbarkeit, Vermieterintegration und lokaler Launch. |
| Kommunale Park-Apps | Hohe Reichweite und Straßenparkdaten. | Reservierbare private Flächen statt nur Bezahlung öffentlicher Parkzonen. |
| Kleinanzeigen/WhatsApp | Einfach und günstig. | Sofortbuchung, Zahlung, Datenschutz, Zutritt, Storno, Support und verifizierte Interaktion. |

# 8. Positionierung und Wettbewerbsvorteile

„Legally enabled residential parking“: standardisierte Vermieter-/Verwalterfreigaben statt riskanter Schattenvermietung.

Dichte Mikrogebiete: Nutzer sehen nicht viele tote Pins, sondern eine verlässlich buchbare Auswahl nahe konkreter Ziele.

Trust Layer: verifizierte Berechtigung, echte Buchungsbewertungen, Zufahrtsqualität und schnelle Konfliktlösung.

Privacy Layer: genaue Privatadresse erst nach Buchung; zeitlich begrenzte Zugangsdaten; kein unnötiges Bewegungsprofil.

Flexible Nutzung: stundenweise, wiederkehrend, monatlich, bezahlt oder kostenlos – mit einer gemeinsamen Verfügbarkeitslogik.

B2B2C-Angebot: Hausverwaltung, Arbeitgeber, Hotel oder Klinik können Angebot beschaffen und gleichzeitig Nutzer akquirieren.

Datenvorteil: tatsächliche Suchnachfrage, Preiselastizität, No-show- und Verfügbarkeitsdaten verbessern Ranking und Angebotsakquise.

# 9. Go-to-Market

## 9.1 Launch-These

Der Marktplatz darf nicht mit einer deutschlandweiten leeren Karte starten. Der Pilot beginnt in maximal drei Frankfurter Clustern. Das Team gewinnt zuerst Angebot, testet es operativ und öffnet danach gezielt Nachfrage.

## 9.2 Angebotsaufbau vor Nachfragewerbung

1. 100 institutionelle Stellplätze über 5–10 Immobilien-, Hotel-, Praxis- oder Büropartner sichern.

2. Mindestens 300 private/kleingewerbliche Angebote in den Pilotgebieten akquirieren und davon 150 aktiv buchbar machen.

3. Jeden Standort durch Foto-, Maß- und Zufahrtsprüfung oder risikobasiertes Remote-Review qualifizieren.

4. Erste Vermieter-Zusatzvereinbarung mit einer Hausverwaltung pilotieren.

5. Erst danach Performance-Marketing und lokale Kooperationen hochfahren.

## 9.3 Akquisekanäle

| Kanal | Maßnahme | Primäre Kennzahl |
| --- | --- | --- |
| Hausverwaltungen | Kostenloser Pilot für Besucher- und Bewohnerparken, Erlösbeteiligung, Dashboard. | Aktive Plätze je Vertrag |
| Lokale Eigentümer | Brief/Flyer mit QR-Code in definierten Häuserblöcken; Empfehlungsbonus erst nach erster Buchung. | Kosten pro aktivem Platz |
| Events/Messe | Landingpages je Veranstaltung und Kooperation mit Veranstaltern/Ausstellern. | Buchungen je Event |
| Arbeitgeber/Kliniken | Mitarbeiter- und Besucherkontingente; wiederkehrende Buchungen. | Wiederbuchungsrate |
| SEO/Maps | Zielseiten „Parkplatz nahe …“ nur bei realem Angebot und korrekten Verfügbarkeiten. | Organische Buchungen |
| Referral | Guthaben nach erfolgreicher erster bezahlter Buchung des Geworbenen. | Viraler Koeffizient |
| Kostenloses Sharing | Community-Aktionen mit Eigentümern und freigeschalteten Gebäuden. | Free-to-paid-Konversion |

# 10. Betrieb, Support und Qualität

| Prozess | Service-Level im Pilot | Systemunterstützung |
| --- | --- | --- |
| Nicht nutzbarer Platz | Antwort innerhalb 5 Minuten während Kernzeiten; automatische Rückerstattung nach klarer Evidenz. | In-App-Notfallbutton, Foto/Standort, Ersatzsuche. |
| Zugang funktioniert nicht | Direktkontakt über anonymisierten Chat/Call Relay; Support-Eskalation. | Zutrittsanleitung, Code-Audit-Log. |
| Schadensfall | Erste Bestätigung binnen 24 Stunden, strukturierte Beweissicherung. | Claims-Ticket, Fotos, Zeitstempel, Parteienstatus. |
| Illegales Angebot | Sofortige Pausierung bei plausibler Meldung; Prüfung und begründete Entscheidung. | DSA-Moderationsakte. |
| Auszahlung | PSP-abhängiger Zeitplan; Risiko- und Streitfälle können PSP-seitig verzögert werden. | Payout Status, Reserve Rules. |
| Datenanfrage | Identitätsprüfung und fristgerechte Bearbeitung. | DSAR-Workflow und Export. |

# 11. Risiko- und Kontrollsystem

| Risiko | Wahrscheinlichkeit | Auswirkung | Kontrolle |
| --- | --- | --- | --- |
| Zu wenig lokale Angebotsdichte | Hoch | Sehr hoch | Supply-first-Launch, Cluster-Gates, B2B-Verträge. |
| Anbieter darf Platz nicht überlassen | Mittel | Hoch | Berechtigungsstatus, Nachweise, Gebäudewhitelist, Sperrprozess. |
| Nicht nutzbare/überbuchte Plätze | Mittel | Hoch | Kalender-Locks, Pre-arrival-Check, Rückerstattung, Host-Score. |
| Chargebacks/Betrug | Mittel | Hoch | PSP-Risk, 3DS, Geräte-/Verhaltenssignale, Auszahlungspolitik. |
| Datenschutzverletzung | Niedrig–mittel | Sehr hoch | Minimierung, RBAC, Verschlüsselung, Pen-Test, Incident-Response. |
| Regulatorische Fehlklassifizierung | Mittel | Sehr hoch | Externe Sign-offs, Länder-Gates, Änderungsmonitoring. |
| Hohe Supportkosten | Mittel | Mittel–hoch | Selbsthilfe, gute Zufahrtsdaten, automatisierte Refund-Regeln, Qualitätsfilter. |
| Starker Wettbewerb kopiert Features | Hoch | Mittel | Gebäudeverträge, lokale Dichte, Daten- und Operationsvorteil. |
| Zu frühe internationale Expansion | Mittel | Hoch | Nur nach Unit-Economics- und Compliance-Gate. |

# 12. Finanzplanung

Transparenz der Zahlen Die folgenden Werte sind ein Bottom-up-Planungsmodell, keine gesicherten Marktprognosen. Die tatsächlichen Werte hängen vor allem von aktiven Stellplätzen, Buchungen je Platz, durchschnittlichem Buchungswert, Take Rate, PSP-Kosten, Rückerstattungen und Supportaufwand ab.

## 12.1 Basisszenario – operative Annahmen

| Kennzahl | Jahr 1 | Jahr 2 | Jahr 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Durchschnittlich aktive bezahlte Stellplätze | 1.500 | 10.000 | 40.000 |
| Bezahlte Buchungen | 54.000 | 480.000 | 2.400.000 |
| Durchschnittlicher Buchungswert | 18 € | 19 € | 20 € |
| Bruttobuchungsvolumen (GMV) | 0,97 Mio. € | 9,12 Mio. € | 48,0 Mio. € |
| Blended Take Rate | 18,0 % | 18,0 % | 17,5 % |
| Transaktionsumsatz | 0,175 Mio. € | 1,642 Mio. € | 8,400 Mio. € |
| B2B-/Abo-/Partnerumsatz | 0,035 Mio. € | 0,324 Mio. € | 1,250 Mio. € |
| Gesamtumsatz | 0,210 Mio. € | 1,966 Mio. € | 9,650 Mio. € |
| Operative Kosten | 1,25 Mio. € | 3,05 Mio. € | 8,05 Mio. € |
| Operatives Ergebnis vor Steuern | –1,04 Mio. € | –1,08 Mio. € | +1,60 Mio. € |

Rundungsdifferenzen möglich. Operative Kosten enthalten Team, PSP-/Fraud-Kosten, Cloud, Marketing, Support, Recht/Versicherung und Verwaltung.

## 12.2 Sensitivität Jahr 3

| Szenario | Bezahlte Buchungen | GMV | Umsatz | Operatives Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Downside | 0,8 Mio. | 16 Mio. € | ca. 3,2 Mio. € | deutlich negativ |
| Basis | 2,4 Mio. | 48 Mio. € | ca. 9,65 Mio. € | ca. +1,6 Mio. € |
| Upside | 4,0 Mio. | 80 Mio. € | ca. 15,5 Mio. € | mehrere Mio. € positiv |

Die wichtigste finanzielle Wahrheit: Eine hohe Zahl registrierter Nutzer reicht nicht. Der Weg zu einem Millionengewinn verlangt Millionen erfolgreich abgeschlossene Buchungen oder substanzielle B2B-SaaS-Umsätze. Deshalb müssen Liquidität und Wiederbuchung vor Reichweite optimiert werden.

# 13. Kapitalbedarf und Meilensteine

| Phase | Zeitraum | Planungsbudget | Ergebnis/Gate |
| --- | --- | --- | --- |
| Discovery & Legal Design | 0–2 Monate | 40.000–90.000 € | Vertrags-/Zahlungs-/Steuer-/Datenarchitektur freigegeben. |
| MVP Build | 3–6 Monate | 180.000–350.000 € | Produktionsfähige Beta, Backoffice, PSP-Test, Sicherheitsbasis. |
| Frankfurt Pilot | 7–12 Monate | 350.000–700.000 € | Mindestens 500 aktive Plätze, Qualitäts- und Wiederbuchungsnachweis. |
| Multi-City Scale | Jahr 2 | 1,0–2,5 Mio. € | Standardisierte City-Launch-Maschine und B2B-Vertrieb. |

Budgetspannen sind Planungsannahmen und hängen von Teamaufbau, Inhouse-/Agenturanteil, Integrationen und regulatorischem Aufwand ab.

# 14. KPI-System

| KPI | Definition | Pilot-Zielrichtung |
| --- | --- | --- |
| Aktive Angebotsdichte | Buchbare Plätze je Quadratkilometer und Zeitfenster. | Nicht deutschlandweit, sondern je Cluster maximieren. |
| Search-to-Book | Anteil der Suchen mit erfolgreicher Buchung. | >20 % in reifen Pilotclustern als Arbeitsziel. |
| Availability Accuracy | Buchungen ohne Verfügbarkeits-/Zugangsproblem. | >98 % als Qualitätsziel. |
| Wiederbuchungsrate 60 Tage | Fahrer mit weiterer Buchung innerhalb 60 Tagen. | >35 % in Pendler-/Eventsegmenten testen. |
| Host Activation | Inserate mit erster Buchung innerhalb 30 Tagen. | >40 % in Pilotgebieten. |
| Contribution Margin | Umsatz minus PSP, Refund/Fraud, variable Supportkosten. | Positiv pro reifem Cluster. |
| Supportfälle je 100 Buchungen | Qualitätsindikator. | Kontinuierlich unter 5 senken. |
| CAC Payback | Akquisekosten / Deckungsbeitrag. | <12 Monate, langfristig <6 Monate. |
| B2B-Plätze je Vertrag | Aktive Flächen je Immobilienpartner. | Steigend; bevorzugt >30. |

Zielwerte sind Managementhypothesen und müssen im Pilot validiert werden.

# 15. Zwölf-Monats-Roadmap

| Monat | Schwerpunkt | Lieferobjekt |
| --- | --- | --- |
| 1 | Legal/Product Discovery | Rollenmodell, verbotene Angebote, Dateninventar, PSP-RFP, Pilotcluster. |
| 2 | Design & Architektur | Klickprototyp, technische Architektur, Backlog, Vertragsentwürfe. |
| 3–4 | Core Build I | Authentifizierung, Anbieter-Onboarding, Inserate, Karten-/Suche. |
| 5–6 | Core Build II | Buchung, Zahlung, Chat, Benachrichtigungen, Backoffice. |
| 7 | Compliance & Hardening | DSAR, Moderation, Tax-Daten, Security Review, Testfälle. |
| 8 | Closed Beta | 50–100 Plätze, kontrollierte Nutzer, manuelle Supportbegleitung. |
| 9 | Frankfurt Cluster 1 | Öffentlicher Pilot mit Angebots- und Qualitätsgate. |
| 10 | Cluster 2/3 | Events, Kliniken, Pendler, erste Hausverwaltung. |
| 11 | Retention & Pricing | Wiederkehrende Buchung, Gebührenexperimente, Empfehlungsprogramm. |
| 12 | Scale Decision | Go/No-Go für zweite Stadt anhand Unit Economics und Compliance. |

# 16. Entscheidungen vor Entwicklungsstart

1. Gesellschaft: Welche juristische Person betreibt die Plattform und schließt PSP-/Cloud-Verträge?

2. Pilotgebiet: Welche drei Frankfurter Mikrocluster werden verbindlich gewählt?

3. PSP: Welcher Marktplatz-Zahlungsdienstleister und welcher Charge-/Payout-Flow werden juristisch und wirtschaftlich freigegeben?

4. Berechtigung: Welche Anbieter benötigen sofort einen Nachweis, welche erst risikobasiert?

5. Gebühren: Einseitige oder zweiseitige Gebühr; All-in-Darstellung; kostenlose Buchungen.

6. Storno: Standardstaffel, Host-Storno, No-show, Überziehung und Ersatzplatzregeln.

7. Versicherung: Welche Fälle deckt die Plattform, welche nur Anbieter/Fahrer?

8. Technologiestack und Hostingregion.

9. Supportzeiten und Notfallprozess im Pilot.

10. B2B-Vertrag und Vermieter-Zusatzvereinbarung für Wohnanlagen.

11. MVP-Scope: Keine Wallets, kein Valet, keine eigene kWh-Abrechnung und keine globale Freischaltung.

# Quellen und Referenzen

Abruf- und Prüfstand: 16. Juli 2026. Es wurden überwiegend amtliche oder primäre Quellen verwendet. Produktanbieter werden nur als technische oder wettbewerbliche Beispiele genannt.

1. § 540 BGB – Gebrauchsüberlassung an Dritte

2. § 543 BGB – Außerordentliche fristlose Kündigung

3. BaFin – Merkblatt zum Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz

4. EU – Digital Services Act, Verordnung (EU) 2022/2065

5. BMF – Anwendungsfragen zum Plattformen-Steuertransparenzgesetz

6. BZSt – FAQ zu DAC7/PStTG

7. § 25 TDDDG – Schutz der Privatsphäre in Endeinrichtungen

8. Datenschutzkonferenz – Orientierungshilfe Digitale Dienste

9. EU – Datenschutz-Grundverordnung

10. Barrierefreiheitsstärkungsgesetz

11. Kraftfahrt-Bundesamt – Fahrzeugbestand am 1. Januar 2026

12. BMDV – Perspektiven für den Stadtverkehr der Zukunft

13. ParkBee – offizielles Angebot

14. Mobypark – offizielles Angebot

15. JustPark – offizielles Angebot